## Plan crudi
Crudi Planeación y seguimiento
Kore Tecnología S.A. de C.V.
Lider de Proyecto:
| Fecha de inicio del proyecto: |  |  | 2018-07-23 | time axis 2018-07-23 to 2018-09-17
| Mostrar semana: |  |  | 1 | [5 empty] | 2018-07-23: Semana 1; 2018-07-30: Semana 2; 2018-08-06: Semana 3; 2018-08-13: Semana 4; 2018-08-20: Semana 5; 2018-08-27: Semana 6; 2018-09-03: Semana 7; 2018-09-10: Semana 8
[10 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10
WBS | Módulo | Programador | Lider/Responsable | Inicio | Término | Dias estimados | Dias reales | % Completado | Dias de trabajo | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Login |  | Rogelio
1.1 | Pantalla de logeo | Rogelio |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 |  | 100% | 2
1.2 | Pantalla de recuperación de cuenta | Rogelio |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 |  | 100% | 1
1.3 | [Task] |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 |  | 100% | 1
1.4 | [Task] |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 1 |  | 100% | 1
1.5 | [Task] |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 1 |  | 100% | 1
1.6 | [Task] |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 1 |  | 100% | 1
1.7 | [Task] |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 1 |  | 100% | 1
1.8 | [Task] |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 1 |  | 100% | 1
1.9 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
2 | Registro |  | Rogelio | [5 empty] | 0
2.1 | Pantalla para registrar un nuevo usuario | Rogelio |  | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2 |  | 80% | 2
2.2 | [Task] |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 |  | 100% | 1
2.3 | [Task] |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 1 |  | 100% | 1
2.4 | [Task] |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 1 |  | 100% | 1
2.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] |  |  | 2015-03-25 |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | Ubicación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
3.1 | Pantalla de ubicación | Rogelio |  | 2018-07-28 | 2018-07-30 | 2 |  | 100% | 1
3.2 | [Task] |  |  | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 1 |  | 0% | 0
3.3 | [Task] |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 |  | 100% | 1
3.4 | [Task] |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 |  | 100% | 1
3.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
4 | Inicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
4.1 | Pantalla de Banners | Rogelio |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2 |  | 80% | 2
4.2 | [Task] |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 |  | 100% | 1
4.3 | [Task] |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1 |  | 100% | 1
4.4 | [Task] |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1 |  | 100% | 1
4.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
5 | Categorias |  | Rogelio | [5 empty] | 0
5.1 | Pantalla de catalogos | Rogelio |  | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2 |  | 70% | 2
5.2 | Pantalla detallada deun servicio o producto | Rogelio |  | 2018-08-04 | 2018-08-06 | 2 |  | 100% | 1
6 | Carrito |  | Rogelio | [5 empty] | 0
6.1 | Pantalla de carrito de compras | Rogelio |  | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2 |  | 0% | 2
7 | Checkout |  | Rogelio | [5 empty] | 0
7.1 | Pantalla de checkout | Rogelio |  | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2 |  | 0% | 2
7.2 | [Task] |  |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1 |  | 100% | 1
7.3 | [Task] |  |  | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 1 |  | 0% | 0
7.4 | [Task] |  |  | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 1 |  | 0% | 0
7.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
8 | Confirmar medio de pago |  | Rogelio | [5 empty] | 0
8.1 | Pantalla de continuar a pagar | Rogelio |  | 2018-08-11 | 2018-08-13 | 2 |  | 0% | 1
8.2 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
9 | Solicitar servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
9.1 | Pantalla de solicitud de servicio | Rogelio |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 |  | 0% | 1
9.2 | Pantalla de buscando agentes | Rogelio |  | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2 |  | 0% | 2
10 | Ver ubicación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
10.1 | Pantalla para ver ubicación del agente | Rogelio |  | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2 |  | 0% | 1
10.2 | Edición de ordenes de compra |  |  | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 1 |  | 0% | 0
10.3 | Registrar el ID del aviso de recepcion en PMS |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 |  | 0% | 1
11 | Inicio de servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
11.1 | Pantalla de servicio en proceso | Rogelio |  | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2 |  | 0% | 2
12 | Configuracion de cuenta |  | Rogelio | [5 empty] | 0
12.1 | Pantalla para editar cuenta | Rogelio |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2 |  | 0% | 2
13 | Historial de compras |  | Rogelio | [5 empty] | 0
13.1 | Pantalla de historial de compras | Rogelio |  | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2 |  | 0% | 1
14 | Evaluación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
14.1 | Pantalla de evaluación | Rogelio |  | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1 |  | 0% | 1
15 | Login |  | Rogelio | [5 empty] | 0
15.1 | Pantalla de validar credenciales | Rogelio |  | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1 |  | 0% | 1
15.2 | Pantalla de recuperación de cuenta | Rogelio |  | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 |  | 0% | 1
16 | Pre-registro |  | Rogelio | [5 empty] | 0
16.1 | Pantalla de pre-registro | Rogelio |  | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2 |  | 0% | 2
17 | Inicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
17.1 | Pantalla de inicio no disponible | Rogelio |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 |  | 0% | 0
17.2 | Pantalla de inicio disponible | Rogelio |  | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 |  | 0% | 2
18 | Aceptar solicitud |  | Rogelio | [5 empty] | 0
18.1 | Pantalla de servicio aceptado | Rogelio |  | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2 |  | 0% | 2
19 | Configuracion de cuenta |  | Rogelio | [5 empty] | 0
19.1 | Pantalla de consulta cuenta | Rogelio |  | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2 |  | 0% | 1
20 | ir a ubicación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
20.1 | Notificacion de dirección del servicio. | Rogelio |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1 |  | 0% | 1
20.2 | Pantalla para ver el avance para llegar a la ubicacíon. | Rogelio |  | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2 |  | 0% | 2
21 | Llegada del agente |  | Rogelio | [5 empty] | 0
21.1 | Pantalla para poder confirmar la llegada del agente. | Rogelio |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 |  | 0% | 1
22 | Inicio del servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
22.1 | Pantalla de inicio del servicio. | Rogelio |  | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2 |  | 0% | 1
23 | Termino del servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
23.1 | Pantalla de termino de servicio | Rogelio |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 1 |  | 0% | 1
24 | Termino del servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
24.1 | Pantalla de evaluación | Rogelio |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 |  | 0% | 1
25 | Historial |  | Rogelio | [5 empty] | 0
25.1 | Pantalla de historial de servicios proporcionados. | Rogelio |  | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2 |  | 0% | 2
26 | Login |  | Rogelio | [5 empty] | 0
26.1 | Pantalla de logeo | Ricardo |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 |  | 0% | 1
26.2 | Pantalla de recuperación de cuenta | Ricardo |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 1 |  | 0% | 1
27 | CRUD Usuario Sistema |  | Rogelio | [5 empty] | 0
27.1 | Pantalla agregar usuario | Ricardo |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 |  | 0% | 1
27.2 | Pantalla actualizar usuario | Ricardo |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 |  | 0% | 1
27.3 | Pantalla eliminar usuario | Ricardo |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 |  | 0% | 1
27.4 | Pantalla listar usuarios | Ricardo |  | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 1 |  | 0% | 0
28 | CRUD Zonas |  | Rogelio | [5 empty] | 0
28.1 | Pantalla agregar zona | Ricardo |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 |  | 0% | 1
28.2 | Pantalla actualizar zona | Ricardo |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 |  | 0% | 1
28.3 | Pantalla eliminar zona | Ricardo |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 |  | 0% | 1
28.4 | Pantalla listar zonas | Ricardo |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1 |  | 0% | 1
29 | CRUD Usuarios agentes |  | Rogelio | [5 empty] | 0
29.1 | Pantalla agregar usuario agente | Ricardo |  | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1 |  | 0% | 1
29.2 | Pantalla actualizar usuario agente | Ricardo |  | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 1 |  | 0% | 0
29.3 | Pantalla eliminar usuario agente | Ricardo |  | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 |  | 0% | 1
29.4 | Pantalla listar usuarios agentes | Ricardo |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 1 |  | 0% | 1
30 | CRUD servicios/productos |  | Rogelio | [5 empty] | 0
30.1 | Pantalla agregar servicio | Ricardo |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 |  | 0% | 1
30.2 | Pantalla actualizar servicio | Ricardo |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 1 |  | 0% | 1
30.3 | Pantalla eliminar servicio | Ricardo |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1 |  | 0% | 1
30.4 | Pantalla listar servicios | Ricardo |  | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 1 |  | 0% | 0
31 | CRUD Usuarios clientes |  | Rogelio | [5 empty] | 0
31.1 | Pantalla agregar usuario cliente | Ricardo |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 1 |  | 0% | 1
31.2 | Pantalla actualizar usuario cliente | Ricardo |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 |  | 0% | 1
31.3 | Pantalla eliminar usuario cliente | Ricardo |  | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 |  | 0% | 1
31.4 | Pantalla listar usuarios clientes | Ricardo |  | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 |  | 0% | 1
32 | CRUD Banners |  | Rogelio | [5 empty] | 0
32.1 | Pantalla agregar banner | Ricardo |  | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 1 |  | 0% | 1
32.2 | Pantalla actualizar banner | Ricardo |  | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 1 |  | 0% | 0
32.3 | Pantalla eliminar banner | Ricardo |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 |  | 0% | 1
32.4 | Pantalla listar banners | Ricardo |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1 |  | 0% | 1
33 | Configuracion de la plataforma |  | Rogelio | [5 empty] | 0
33.1 | Pantalla de configuración de la plataforma | Ricardo |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2 |  | 0% | 2
34 | Monitoreo |  | Rogelio | [5 empty] | 0
34.1 | Pantalla de monitoreo | Ricardo |  | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2 |  | 0% | 1
35 | Financiero |  | Rogelio | [5 empty] | 0
35.1 | Pantalla de funcionamiento financiero | Ricardo |  | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2 |  | 0% | 2
36 | Diseño de base de datos |  | Rogelio | [5 empty] | 0
36.1 | Identificacion de entidades | Ricardo |  | 2018-08-29 | 2018-09-03 | 5 |  | 0% | 4
36.2 | Especificr atributos | Ricardo |  | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 5 |  | 0% | 4
36.3 | Especificar claves primarias | Ricardo |  | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 |  | 0% | 5
36.4 | Relacion de tablas | Ricardo |  | 2018-09-15 | 2018-09-20 | 5 |  | 0% | 4