## Plan crudi
Crudi Planeación y seguimiento
Kore Tecnología S.A. de C.V.
Lider de Proyecto:
| Fecha de inicio del proyecto: |  |  | 2018-07-23 | time axis 2018-07-23 to 2018-09-17
| Mostrar semana: |  |  | 1 | [5 empty] | 2018-07-23: Semana 1; 2018-07-30: Semana 2; 2018-08-06: Semana 3; 2018-08-13: Semana 4; 2018-08-20: Semana 5; 2018-08-27: Semana 6; 2018-09-03: Semana 7; 2018-09-10: Semana 8
[10 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10
WBS | Módulo | Programador | Lider/Responsable | Inicio | Término | Dias estimados | Dias reales | % Completado | Dias de trabajo | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Login |  | Rogelio
1.1 | Pantalla de logeo | Rogelio |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 |  | 0% | 2
1.2 | Pantalla de recuperación de cuenta | Rogelio |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 |  | 0% | 1
1.3 | [Task] |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 |  | 100% | 1
1.4 | [Task] |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 1 |  | 100% | 1
1.5 | [Task] |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 1 |  | 100% | 1
1.6 | [Task] |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 1 |  | 100% | 1
1.7 | [Task] |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 1 |  | 100% | 1
1.8 | [Task] |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 1 |  | 100% | 1
1.9 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
2 | Registro |  | Rogelio | [5 empty] | 0
2.1 | Pantalla para registrar un nuevo usuario | Rogelio |  | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2 |  | 0% | 2
2.2 | [Task] |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 |  | 100% | 1
2.3 | [Task] |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 1 |  | 100% | 1
2.4 | [Task] |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 1 |  | 100% | 1
2.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] |  |  | 2015-03-25 |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | Ubicación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
3.1 | Pantalla de ubicación | Rogelio |  | 2018-07-28 | 2018-07-30 | 2 |  | 0% | 1
3.2 | [Task] |  |  | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 1 |  | 0% | 0
3.3 | [Task] |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 |  | 100% | 1
3.4 | [Task] |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 |  | 100% | 1
3.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
4 | Inicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
4.1 | Pantalla de Banners | Rogelio |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2 |  | 0% | 2
4.2 | [Task] |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 |  | 100% | 1
4.3 | [Task] |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1 |  | 100% | 1
4.4 | [Task] |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1 |  | 100% | 1
4.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
5 | Categorias |  | Rogelio | [5 empty] | 0
5.1 | Pantalla de catalogos | Rogelio |  | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2 |  | 0% | 2
5.2 | Pantalla detallada deun servicio o producto | Rogelio |  | 2018-08-04 | 2018-08-06 | 2 |  | 0% | 1
6 | Carrito |  | Rogelio | [5 empty] | 0
6.1 | Pantalla de carrito de compras | Rogelio |  | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2 |  | 0% | 2
7 | Checkout |  | Rogelio | [5 empty] | 0
7.1 | Pantalla de checkout | Rogelio |  | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2 |  | 0% | 2
7.2 | [Task] |  |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1 |  | 100% | 1
7.3 | [Task] |  |  | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 1 |  | 0% | 0
7.4 | [Task] |  |  | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 1 |  | 0% | 0
7.5 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
8 | Confirmar medio de pago |  | Rogelio | [5 empty] | 0
8.1 | Pantalla de continuar a pagar | Rogelio |  | 2018-08-11 | 2018-08-13 | 2 |  | 0% | 1
8.2 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row] | [6 empty] | #DIV/0! | 0
9 | Solicitar servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
9.1 | Pantalla de solicitud de servicio | Rogelio |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 |  | 0% | 1
9.2 | Pantalla de buscando agentes | Rogelio |  | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2 |  | 0% | 2
10 | Ver ubicación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
10.1 | Pantalla para ver ubicación del agente | Rogelio |  | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2 |  | 0% | 1
10.2 | Edición de ordenes de compra |  |  | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 1 |  | 0% | 0
10.3 | Registrar el ID del aviso de recepcion en PMS |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 |  | 0% | 1
11 | Inicio de servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
11.1 | Pantalla de servicio en proceso | Rogelio |  | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2 |  | 0% | 2
12 | Configuracion de cuenta |  | Rogelio | [5 empty] | 0
12.1 | Pantalla para editar cuenta | Rogelio |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2 |  | 0% | 2
13 | Historial de compras |  | Rogelio | [5 empty] | 0
13.1 | Pantalla de historial de compras | Rogelio |  | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2 |  | 0% | 1
14 | Evaluación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
14.1 | Pantalla de evaluación | Rogelio |  | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1 |  | 0% | 1
15 | Login |  | Rogelio | [5 empty] | 0
15.1 | Pantalla de validar credenciales | Rogelio |  | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1 |  | 0% | 1
15.2 | Pantalla de recuperación de cuenta | Rogelio |  | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 |  | 0% | 1
16 | Pre-registro |  | Rogelio | [5 empty] | 0
16.1 | Pantalla de pre-registro | Rogelio |  | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2 |  | 0% | 2
17 | Inicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
17.1 | Pantalla de inicio no disponible | Rogelio |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 |  | 0% | 0
17.2 | Pantalla de inicio disponible | Rogelio |  | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 |  | 0% | 2
18 | Aceptar solicitud |  | Rogelio | [5 empty] | 0
18.1 | Pantalla de servicio aceptado | Rogelio |  | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2 |  | 0% | 2
19 | Configuracion de cuenta |  | Rogelio | [5 empty] | 0
19.1 | Pantalla de consulta cuenta | Rogelio |  | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2 |  | 0% | 1
20 | ir a ubicación |  | Rogelio | [5 empty] | 0
20.1 | Notificacion de dirección del servicio. | Rogelio |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1 |  | 0% | 1
20.2 | Pantalla para ver el avance para llegar a la ubicacíon. | Rogelio |  | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2 |  | 0% | 2
21 | Llegada del agente |  | Rogelio | [5 empty] | 0
21.1 | Pantalla para poder confirmar la llegada del agente. | Rogelio |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 |  | 0% | 1
22 | Inicio del servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
22.1 | Pantalla de inicio del servicio. | Rogelio |  | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2 |  | 0% | 1
23 | Termino del servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
23.1 | Pantalla de termino de servicio | Rogelio |  | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 1 |  | 0% | 1
24 | Termino del servicio |  | Rogelio | [5 empty] | 0
24.1 | Pantalla de evaluación | Rogelio |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 |  | 0% | 1
25 | Historial |  | Rogelio | [5 empty] | 0
25.1 | Pantalla de historial de servicios proporcionados. | Rogelio |  | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2 |  | 0% | 2
26 | Login |  | Rogelio | [5 empty] | 0
26.1 | Pantalla de logeo | Ricardo |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 |  | 0% | 1
26.2 | Pantalla de recuperación de cuenta | Ricardo |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 1 |  | 0% | 1
27 | CRUD Usuario Sistema |  | Rogelio | [5 empty] | 0
27.1 | Pantalla agregar usuario | Ricardo |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 |  | 0% | 1
27.2 | Pantalla actualizar usuario | Ricardo |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 |  | 0% | 1
27.3 | Pantalla eliminar usuario | Ricardo |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 |  | 0% | 1
27.4 | Pantalla listar usuarios | Ricardo |  | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 1 |  | 0% | 0
28 | CRUD Zonas |  | Rogelio | [5 empty] | 0
28.1 | Pantalla agregar zona | Ricardo |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 |  | 0% | 1
28.2 | Pantalla actualizar zona | Ricardo |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 |  | 0% | 1
28.3 | Pantalla eliminar zona | Ricardo |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1 |  | 0% | 1
28.4 | Pantalla listar zonas | Ricardo |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1 |  | 0% | 1
29 | CRUD Usuarios agentes |  | Rogelio | [5 empty] | 0
29.1 | Pantalla agregar usuario agente | Ricardo |  | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1 |  | 0% | 1
29.2 | Pantalla actualizar usuario agente | Ricardo |  | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 1 |  | 0% | 0
29.3 | Pantalla eliminar usuario agente | Ricardo |  | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 |  | 0% | 1
29.4 | Pantalla listar usuarios agentes | Ricardo |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 1 |  | 0% | 1
30 | CRUD servicios/productos |  | Rogelio | [5 empty] | 0
30.1 | Pantalla agregar servicio | Ricardo |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 |  | 0% | 1
30.2 | Pantalla actualizar servicio | Ricardo |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 1 |  | 0% | 1
30.3 | Pantalla eliminar servicio | Ricardo |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1 |  | 0% | 1
30.4 | Pantalla listar servicios | Ricardo |  | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 1 |  | 0% | 0
31 | CRUD Usuarios clientes |  | Rogelio | [5 empty] | 0
31.1 | Pantalla agregar usuario cliente | Ricardo |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 1 |  | 0% | 1
31.2 | Pantalla actualizar usuario cliente | Ricardo |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 |  | 0% | 1
31.3 | Pantalla eliminar usuario cliente | Ricardo |  | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 |  | 0% | 1
31.4 | Pantalla listar usuarios clientes | Ricardo |  | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 1 |  | 0% | 1
32 | CRUD Banners |  | Rogelio | [5 empty] | 0
32.1 | Pantalla agregar banner | Ricardo |  | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 1 |  | 0% | 1
32.2 | Pantalla actualizar banner | Ricardo |  | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 1 |  | 0% | 0
32.3 | Pantalla eliminar banner | Ricardo |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 |  | 0% | 1
32.4 | Pantalla listar banners | Ricardo |  | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1 |  | 0% | 1
33 | Configuracion de la plataforma |  | Rogelio | [5 empty] | 0
33.1 | Pantalla de configuración de la plataforma | Ricardo |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2 |  | 0% | 2
34 | Monitoreo |  | Rogelio | [5 empty] | 0
34.1 | Pantalla de monitoreo | Ricardo |  | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2 |  | 0% | 1
35 | Financiero |  | Rogelio | [5 empty] | 0
35.1 | Pantalla de funcionamiento financiero | Ricardo |  | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2 |  | 0% | 2
36 | Diseño de base de datos |  | Rogelio | [5 empty] | 0
36.1 | Identificacion de entidades | Ricardo |  | 2018-08-29 | 2018-09-03 | 5 |  | 0% | 4
36.2 | Especificr atributos | Ricardo |  | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 5 |  | 0% | 4
36.3 | Especificar claves primarias | Ricardo |  | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 |  | 0% | 5
36.4 | Relacion de tablas | Ricardo |  | 2018-09-15 | 2018-09-20 | 5 |  | 0% | 4

## 1.1 Recepcion
FUNCIONALIDADES MODULO DE RECEPCION
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4
El sistema será capaz de gestionar avisos de recepción basándose en diferentes factores tales como la fecha de vencimiento y de recepción, así como de manera manual por parte de los usuarios que estén autorizados.
El módulo de recepción de mercancía será capaz de controlar los productos que se reciben mediante ordenes de recepción.
El módulo de compras y recepción será capaz de registrar y almacenar las facturas de los proveedores con su orden de compra correspondiente.
El sistema permitirá la búsqueda de los avisos de recepción, así como su detallado histórico.
El módulo de compras proporcionará la información necesaria para la generación de reportes con información de los proveedores y productos basándose en datos históricos.
El módulo de recepción tendrá la capacidad de gestionar los estatus de las órdenes de recepción dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentre dicho elemento (“En proceso”, “Enviando”, “Esperando Mercancía”, “Mercancía Recibida OK”, “Mercancía Recibida Problema”, “Cancelada”).
El sistema implementará un método de confirmación de recepción de productos por orden de recepción.
El sistema implementará un mecanismo de recepciones parciales para cada orden de compra.
El módulo permitirá gestionar el inicio de sesion de usuarios.

## 2.1 Envíos
FUNCIONALIDADES MODULO DE ENVIOS
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7
El módulo permitira gestionar el registro de choferes, camiones, rutas y servicios
El modulo permitirá generar cedulas de envio.
El modulo permitira configurar rutas de envío.
El modulo permitira reenviar un paquete enviado y rechazado previamente.
El modulo permitira imprimir etiquetas para cada paquete enviado.
El modulo permitira capturar una direccion alternativa de envio.
El modulo permitira agregar paquetes a las rutas de envío.
El modulo permitira buscar un envio por numero de tramite.
El módulo permitira cancelar envíos y paquetes.
El módulo permitira el monitoreo de celulas de envío y paquetes.
El módulo permitira gestionar el inicio de sesion de usuarios.
El módulo permitirá al usuario cliente confirmar la recepcion del paquete.

## 3.1 Cotización
FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE COTIZACION
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7
El modulo permitirá buscar y agregar productos y servicios
El modulo permitira editar una cotizacion
El modulo permitira guardar una cotizacion
El modulo permitira convertir una cotizacion a pedido
El modulo permitira seleccionar un cliente
El modulo permitira seleccionar una forma de pago
El modulo permitira seleccionar una forma de pago
El modulo permitira guardar la cotizacion en VisorUS
El modulo permitira enviar por correo electronico una cotizacion
El modulo permitira buscar y re abrir una cotizacion

## 4.1 Pedidos
FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE PEDIDOS
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
El modulo permitira agregar tipo de entrega
El modulo permitira agregar una direccion de entrega si el tipo es a domicilio
El modulo permitira imprimir un pedido
El modulo permitira enviar por correo el pedido
El modulo permitira aplicar un pedido
El modulo permitira ver el estatus del pedido en Cuenta por Cobrar, Facturacion y Entrega
El modulo permitira registrar un documento para timbrado
El modulo permitira registrar un aumento a cuentas por cobrar
El modulo permitira registrar un adeudo

## 5.1 Cuentas por CYP
FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE CUENTA POR COBRAR Y PAGAR
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
El sistema permitira gestionar las cuentas por cobrar y por pagar, registro de aumentos y disminuciones
El modulo permitira consultar saldos de clientes, proveedores y empleados
El modulo permitira imprirmir estados de cuenta
El modulo permitira enviar por correo electronico un estado de cuenta

## 6.1 Inventario
FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE INVENTARIOS
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
El modulo permitira consultar existencias en los distintos almacenes
El modulo permitira mostrar e imprimir un kadex de productos
El modulo permitira realizar traspasos entre almacenes

## 7.1 Entregas
FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE ENTREGAS
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
El modulo permitira gestionar ordenes de entrega
El modulo permitira realizar entregas parciales
El modulo permitira registrar disminuciones al inventario
El modulo permitira imprimir orden de entrega

## 9.1 Facturación
FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE FACTURACION
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
El modulo permitira registrar y gestionar multiples Proveedores de Certificacion
El modulo permitira cargar sello y certificado de la empresa
El modulo permitira timbrar todo tipo de documento fiscalizador
El modulo permitira enviar una factura timbrada por correo electronico
El modulo permitira descargar XML y PDF de un documento timbrado
El modulo permiria cancelar un documento
El modulo permitira cargar logotipo para el PDF del documento
El modulo permitira cargar catalogos del SAT
El modulo permitira crear relaciones de unidades, productos con informacion del SAT

## 12.1 Devoluciones
FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE CANCELACIONES
Descripcion | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
El modulo permitira buscar un documento de venta
El modulo permitira capturar devolucion sobre un documento de venta
El modulo permitira la captura parcial o total de un documento de venta
El modulo permitira la generacion de nota de credito
El modulo permitira registrar un aumento en inventario
El modulo permitira registrar un documento de garantia o devolucion a proveedor
El modulo permitira generar un documento de devolucion de efectivo
El modulor permitira registrar e imprimir una orden de recepcion de mercancia
El modulo permitira registrar una disminucion de una cuenta por cobrar